## Лист1
Спринт (1-2 недели)
№ | Заголовок | Описание | Исполнитель | Срок | Estimate | Статус | Приоритет
Аналитика
1 | Сделать спринт на 1-ую неделю | Сделать спринт на 1-ую неделю | Кустов И. | 2026-05-02 | 1h | Выполнено | Высокий
2 | Создать макет формы "Проверка на конрагента" | Создать макет формы "Проверка на конрагента" | Кустов И. | 2026-05-05 | 3h | Выполнено | Высокий
3 | Создать макет формы "Карта склада" | Создать макет формы "Карта склада" | Кустов И. | 2026-05-05 | 3h | Выполнено | Высокий
4 | Подкорректировать все формы приложения | Подкорректировать все формы приложения из всех проектов, чтобы все выглядело в едином стиле | Кустов И. | 2026-05-05 | 2h | Выполнено | Средний
5 | Исправление логики приложения | Исправление логики приложения: добавление недостающих элементов, для полной функциональности приложения, исправление кнопок, интерфейса | Кустов И. | 2026-05-05 | 4h | Выполнено | Критичный
6 | Исправление формы "Редактирование товара", "Добавление товара", "Отгрузка" | Исправление формы "Редактирование товара", "Добавление товара", "Отгрузка" | Кустов И. | 2026-05-05 | 1h | Выполнено | Средний
7 | Сделать user stories | Сделать user stories | Кустов И. | 2026-05-05 | 1.5h | Выполнено | Высокий
Разработка
8 | Разобраться с кодом приложения с проекта №2 | Разобраться с кодом приложения с проекта №2 | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-07 | 10h | Выполнено | Высокий
9 | Доделать функционал проекта №2 | Доделать функционал проекта №2 | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-10 | 12h | Выполнено | Высокий
10 | Сделать систему с отгрузками товаров | Сделать систему с отгрузками товаров | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-13 | 6h | Выполнено | Средний
11 | Переделать формы под новый макет | Переделать формы под новый макет | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-12 | 6h | Выполнено | Средний
12 | Сделать форму входа в приложение по макету | Сделать форму входа в приложение по макету | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-12 | 1h | Выполнено | Средний
Тестирование
13 | Протестировать переделанные по макету новые формы и проверить на соотвествие | Протестировать макеты и проверить на соотвествие | Абдуллин Т. | 2026-05-14 | 1h | Выполнено | Средний
14 | Сделать баг-репорты | Сделать баг-репорты | Абдуллин Т. | 2026-05-16 | 8h | Выполнено | Высокий
15 | Проконтролировать работоспособность приложения после последнего изменения в 1 спринте | Проконтролировать работоспособность приложения после последнего изменения в 1 спринте | Абдуллин Т. | 2026-05-16 | 1h | Выполнено | Высокий