## Лист1
Спринт (1-2 недели)
№ | Заголовок | Описание | Исполнитель | Срок | Estimate | Статус | Приоритет
Аналитика
1 | Продумать как выглядит карта склада | Продумать, что должна отображать карта склада и какая должна быть классификация | Кустов И. | 2026-05-18 | 2h | Выполнено | Высокий
2 | Сделать диаграммы | Сделать диаграммы | Кустов И. | 2026-05-28 | 4h | Выполнено | Средний
3 | Сделать задачи по user stories | Сделать задачи по user stories | Кустов И. | 2026-05-28 | 5h | Выполнено | Высокий
4 | Сделать полностью ТЗ по 3 проекту | Сделать полностью ТЗ по 3 проекту | Кустов И. | 2026-05-28 | 12h | Выполнено | Критичный
5 | Сделать презентацию | Сделать презентацию | Кустов И. | 2026-05-29 | 1h | Выполнено | Высокий
Разработка
6 | Сделать форму "Карта склада". | Сделать форму "Карта склада" | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-23 | 5h | Выполнено | Критичный
7 | Переделать бд под новый функционал приложения | Переделать бд под новый функционал приложения | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-22 | 3h | Выполнено | Высокий
8 | Исправить фичу с ценой закупки и ценой продажи | Исправить фичу с ценой закупки и ценой продажи | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-22 | 2h | Выполнено | Средний
9 | Логирование | Сделать логи недостающие | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-23 | 6h | Выполнено | Средний
10 | Сделать новую точку входа в приложение (новую форму) | Сделать новую точку входа в приложение (новую форму) | Ившин М. и Сафин Н. | 2026-05-25 | 1h | Выполнено | Высокий
Тестирование
11 | Протестировать форму "Проверка на контрагента" | Протестировать форму "Проверка на контрагента" | Абдуллин Т. | 2026-05-25 | 2h | Выполнено | Высокий
12 | Протестировать форму "Карта склада" | Протестировать форму "Карта склада" | Абдуллин Т. | 2026-05-25 | 3h | Выполнено | Высокий
13 | Протестировать приложение полностью | Протестировать приложение полностью | Абдуллин Т. | 2026-05-26 | 3h | Выполнено | Высокий
14 | Сделать баг-репорты | Сделать баг-репорты | Абдуллин Т. | 2026-05-26 | 3h | Выполнено | Критичный
15 | Сделать смоук-тесты | Сделать смоук-тесты | Абдуллин Т. | 2026-05-26 | 3h | Выполнено | Критичный